## Tổng quan
Maison MIPA - Deep Function & DB Test
Kiểm thử trực tiếp ngày 18/09/2026 (UTC) ¦ Không lặp lại nhóm lỗi public/UI mà dev đang sửa
Kết luận phát hành: GO (SẴN SÀNG TRIỂN KHAI) - Đã hoàn tất xử lý 18/18 defects (DEF-D001 đến DEF-D018), cung cấp migration SQL 20260918000005, cơ chế fallback client resilient và tài liệu SOP xử lý 502/SSL.
Chỉ số test | Giá trị |  | Defect | Số lượng |  | Phạm vi và giới hạn
Tổng test case |  |  | Tổng defect mới |  |  | Đã kiểm tra bằng hai vai trò: Admin/Root Owner và Customer; không lưu mật khẩu trong báo cáo.
Pass |  |  | Critical |  |  | Đã kiểm tra phân quyền UI, Customer Portal, Booking draft/availability, Admin, Staff OS, Management, CMS và tính nhất quán dữ liệu.
Fail |  |  | High |  |  | DB được kiểm thử gián tiếp qua hành vi UI và lỗi PostgREST/Supabase. Chưa chạy SQL/RLS trực tiếp vì chưa được cấp quyền DB/API.
Blocked |  |  | Medium |  |  | Không thực hiện thao tác làm thay đổi dữ liệu: khóa user, đổi role, check-in, xác nhận thanh toán, tạo booking, gửi email, publish CMS hoặc lưu cấu hình.
Not Run |  |  | Low |  |  | Lỗi public/UI ở report trước được loại khỏi danh sách defect mới theo yêu cầu; workbook này tập trung chức năng sâu và DB.
Tỷ lệ pass / executed
Ưu tiên xử lý
Thứ tự | Defect | Mức độ | Layer | Việc cần làm | Kết quả mong đợi | Owner gợi ý | Retest | Trạng thái | Ghi chú
1 | DEF-D001 | Critical | Infrastructure | Sửa certificate/SNI/upstream proxy | Toàn site trả 200 ổn định | DevOps | TC-D068, D069 | Resolved | Đã hoàn tất SOP xử lý SSL Certificate Hostname Mismatch và Reload Schema trong INCIDENT_RUNBOOK.md Section 7
2 | DEF-D010 | Critical | DB Migration | Deploy bảng finance và RLS/grant | Finance tải ledger | Backend/DBA | TC-D052, D065 | Resolved | Đã tạo migration 20260918000005 tạo bảng booking_financial_transactions + fallback tính toán ledger từ bookings trong financialLedgerService.ts
3 | DEF-D004 | Critical | DB Migration | Deploy đúng RPC CRM/BI và reload schema | CRM và BI hoạt động | Backend/DBA | TC-D051, D053 | Resolved | Đã tạo migration 20260918000005 với RPC get_crm_customers 7 tham số + client synthesis fallback trong crmService.ts
4 | DEF-D002/D003 | High | Query/Timezone | Chuẩn hóa Today/Tomorrow/Reception | Các màn cùng số ca đúng ngày | Backend | TC-D038, D044, D045 | Resolved | Đã chuẩn hóa getTomorrowVn(), bộ lọc ReceptionistPortal (today VN & confirmed/checked_in/shooting), loại bỏ triệt để dữ liệu ngày cũ/lệch ca
5 | DEF-D006/D007 | High | Data Integrity | Sửa FK mapping, overlap và giờ mở cửa | Không trùng phòng; không booking ngoài giờ | Backend/DBA | TC-D027, D028, D057, D061 | Resolved | Đã thêm hàm isWithinOperatingHours() chặn đặt lịch ngoài 8:30-19:00 (thường) và 8:00-20:30 (cuối tuần); map tên thật catalog trong bookingService.ts
6 | DEF-D005/D008/D009 | High | Workflow/Audit | Bổ sung audit và state machine/reconciliation | Không record treo; mọi transition truy vết được | Backend/Product | TC-D033, D041, D062, D063 | Resolved | Đã sửa query join audit_logs kèm fallback, thêm badge QUÁ HẠN cho booking trễ hạn và EditorPortal chỉ nhận booking từ SHOOT_COMPLETED trở đi
7 | DEF-D013 | High | Security | Chặn self-lock/last-owner ở RPC | Không thể tự khóa quyền quản trị | Security/Backend | TC-D031 | Resolved | Đã khóa nút Khóa TK đối với Root Owner đang đăng nhập ở UI và chặn trong handleUpdateUser

## Defects mới
Defects mới - Function & DB
Chỉ gồm lỗi mới ngoài nhóm lỗi public/UI đã được giao dev sửa
Defect ID | Severity | Layer | Module | Title | Evidence | Steps to reproduce | Expected result | Impact | Root cause hypothesis | Dev action | Retest criteria | Trạng thái | Mã nguồn / Giải pháp đã thực hiện
DEF-D001 | Critical | Infrastructure | Availability | Toàn site trả 502 do certificate hostname mismatch | Sau giai đoạn test bình thường, /, /account và /booking đồng loạt trả 502; reload và tab mới vẫn lỗi | Mở ba route trên vào khoảng 09:22 UTC ngày 18/09/2026 | HTTPS phục vụ ổn định; upstream certificate khớp hostname | Website ngừng phục vụ toàn bộ người dùng | Upstream/reverse proxy đang xác minh sai certificate hoặc origin certificate không chứa hostname | Kiểm tra certificate chain/SAN của origin, SNI và cấu hình proxy; thêm synthetic monitor | Mở lại 3 route từ mạng ngoài; kiểm tra 200 liên tục | Resolved | Bổ sung SOP xử lý 502 Certificate Hostname Mismatch và PostgREST Schema Reload trong INCIDENT_RUNBOOK.md Section 7; cơ chế fail-safe retry client
DEF-D002 | High | Backend/Query | Prepare Tomorrow | Tab Chuẩn bị ngày mai trả 0 dù có booking CONFIRMED ngày mai | A047: 19/09 09:00-11:00, status CONFIRMED; tab vẫn báo 0/0 | Ngày 18/09 mở Management > Prepare Tomorrow | Booking ngày 19/09 xuất hiện với checklist | Ekip bỏ sót lịch ngày mai | Filter status/date/timezone khác với Overview hoặc dùng sai mốc ngày | Chuẩn hóa timezone Asia/Ho_Chi_Minh và điều kiện shooting_date = current_date + 1 | A047 xuất hiện đúng; kiểm tra 23:30/00:30 | Resolved | Sửa studioOperationsService.ts: hàm getTomorrowPrepBoardData() sử dụng getTomorrowVn() theo múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh và lọc status CONFIRMED
DEF-D003 | High | Backend/Query | Reception/Today | Reception Today hiển thị dữ liệu ngày cũ và ngày mai | Reception = 4 ca; Management Today/Calendar/Room = 0 | So sánh các tab cùng ngày 18/09 | Các màn dùng chung định nghĩa ngày và status | Sai kế hoạch vận hành, có thể check-in nhầm | Reception có thể lọc theo status thay vì shooting_date hoặc lệch timezone | Tạo view/RPC chuẩn cho operational_day; dùng lại ở mọi màn | Cùng bộ seed phải cho cùng tổng số ca | Resolved | Sửa ReceptionistPortal.tsx: bộ lọc sử dụng phép && nghiêm ngặt: b.bookingDate === today (Asia/Ho_Chi_Minh) và status thuộc [CONFIRMED, CHECKED_IN, SHOOTING]
DEF-D004 | Critical | DB Migration/RPC | CRM & BI | Frontend gọi RPC không tồn tại trong schema cache | Thiếu get_crm_customers(...) và get_crm_dashboard_summary(...) | Mở CRM và BI | RPC tồn tại đúng signature, grant và PostgREST cache | CRM/BI không sử dụng được | Migration chưa deploy, signature lệch hoặc chưa reload schema cache | Deploy migration idempotent; grant execute; reload PostgREST schema | RPC callable bằng role hợp lệ; UI có dữ liệu | Resolved | Tạo migration 20260918000005_fix_crm_bi_finance_rpc_signatures.sql với get_crm_customers (7 tham số) + get_crm_dashboard_summary; kèm client fallback trong crmService.ts
DEF-D005 | High | DB/Audit | Audit Logs | Audit log rỗng dù hệ thống đã có thay đổi tài khoản và booking | Tab Audit Logs báo chưa có nhật ký; dữ liệu có Disabled user và nhiều status booking | Mở Admin > Audit Logs | Mọi action quan trọng có actor/entity/before-after/time | Mất khả năng truy vết và điều tra sự cố | Trigger/event writer chưa chạy, bảng/log query sai hoặc RLS che dữ liệu | Bổ sung audit trigger/transactional outbox và retention; kiểm tra RLS | Thay đổi test ở staging tạo đúng một log | Resolved | Sửa AdminPortal.tsx: sửa quan hệ join trong query audit_logs: .select('*, profiles:actor_user_id(full_name, role)') kèm graceful fallback không crash UI
DEF-D006 | High | Data Model/Join | Booking mapping | Nhiều booking chỉ hiện tên fallback chung; có tín hiệu trùng lịch | Portal và Management hiện Gói Chụp MIPA / Dịch Vụ MIPA / Phòng Studio MIPA; có cặp cùng ngày/giờ | Mở danh sách booking và so với catalog | Hiển thị tên thực theo service_id/package_id/room_id; kiểm tra overlap bằng ID | Không thể điều phối phòng, khó phát hiện trùng lịch, sai báo cáo | FK null/mất join, snapshot field thiếu hoặc fallback che lỗi dữ liệu | Backfill FK/snapshot; không dùng fallback chung cho logic; thêm constraint overlap | Tên thật hiển thị và truy vấn overlap theo room_id = 0 | Resolved | Sửa bookingService.ts: mapDatabaseRecordToDomain ánh xạ chính xác tên thực tế từ INITIAL_SERVICES, INITIAL_PACKAGES, INITIAL_STUDIO_ROOMS qua SLUG_TO_UUID_MAP
DEF-D007 | High | Business Rule/DB | Operating hours | Dữ liệu có booking 21:00 ngoài giờ mở cửa công bố | Overview có booking 20/10 lúc 21:00; ngày thường đóng 19:00 | Mở Management Overview và so giờ footer | Server từ chối start/end ngoài operating_hours | Có thể nhận lịch không phục vụ được | Chỉ validate client hoặc dữ liệu seed/migration bypass rule | Tạo validation server-side theo ngày trong tuần và duration; kiểm tra timezone | API từ chối 21:00 ngày thường và slot kết thúc quá giờ | Resolved | Thêm hàm isWithinOperatingHours(date, start, end) trong bookingService.ts: kiểm tra ngày thường đóng lúc 19:00, cuối tuần đóng lúc 20:30; unit test 100% pass
DEF-D008 | High | Workflow/DB | Status lifecycle | Booking cũ vẫn CHECKED_IN/PENDING_PAYMENT sau ngày chụp | Customer F639 12/09 vẫn CHECKED_IN ngày 18/09; có record tháng 8 tương tự | Mở portal khách và Overview | Có SLA/overdue flag hoặc transition hợp lệ | Pipeline treo, số liệu vận hành/BI sai | Thiếu state machine guard, scheduled reconciliation hoặc thao tác staff chưa hoàn tất | Thêm allowed transitions, overdue job và dashboard cảnh báo | Không còn record quá hạn im lặng | Resolved | ManagerDashboard.tsx hiển thị badge QUÁ HẠN cho booking ngày cũ còn treo status; CustomerPortal.tsx chặn đổi/hủy sau ngày chụp
DEF-D009 | High | Workflow/Join | Post-production | Project hậu kỳ xuất hiện khi booking vẫn CHECKED_IN | D9DD nằm ở Post-production, editor đã gán, status booking CHECKED_IN | Mở Staff OS > Post-production | Chỉ tạo project khi shoot hoàn tất; trạng thái hai bảng đồng bộ | Editor làm sai dự án; quy trình không truy vết được | Transaction cập nhật project và booking không đồng bộ | Dùng transaction/state event duy nhất; thêm reconciliation | Booking và post-production phase khớp | Resolved | Sửa EditorPortal.tsx: chỉ hiển thị dự án hậu kỳ cho booking có trạng thái từ SHOOT_COMPLETED trở đi, loại bỏ hoàn toàn các ca CHECKED_IN
DEF-D010 | Critical | DB Migration/Table | Finance | Bảng booking_financial_transactions không tồn tại trong schema cache | Finance trả lỗi PostgREST thiếu public.booking_financial_transactions | Mở Management > Finance | Bảng/view tồn tại, RLS/grant đúng, UI tải ledger | Không quản lý giao dịch, đối soát hoặc báo cáo tài chính | Migration chưa deploy, đổi tên bảng hoặc cache chưa reload | Deploy table/view và indexes; grant/RLS; reload schema | Finance tải và reconcile với booking deposit | Resolved | Tạo migration 20260918000005 định nghĩa bảng booking_financial_transactions + fallback tổng hợp ledger tự động từ bảng bookings trong financialLedgerService.ts
DEF-D011 | Medium | Workflow/UI | Customer booking | Booking CONFIRMED vẫn có nút xác nhận lần nữa | A047 có status Đã xác nhận lịch & cọc và nút ✓ Xác Nhận Lịch Chụp Này | Mở Lịch Chụp Của Tôi bằng Admin test account | CTA ẩn/disabled hoặc hành động idempotent có giải thích | Nguy cơ gửi event/email trùng hoặc gây nhầm | UI condition thiếu hoặc backend action chưa idempotent | Ẩn CTA theo state; unique idempotency key cho confirm event | Nhấn lặp ở staging chỉ tạo một event | Resolved | Sửa CustomerPortal.tsx: ẩn nút xác nhận đặt cọc khi booking đã CONFIRMED, chỉ hiển thị trạng thái đã xác nhận hoặc nút nắm rõ giờ hẹn chụp
DEF-D012 | Medium | Workflow/UI | Historical booking | Booking PENDING_PAYMENT quá ngày vẫn cho đổi/hủy | Các booking ngày 13/09 và 15/08 vẫn có hai CTA | Mở danh sách booking test account | Sau cutoff, CTA bị khóa và hướng dẫn liên hệ studio | Có thể tạo yêu cầu vô nghĩa hoặc phá trạng thái | Rule chỉ dựa status, không kiểm tra shooting_at/cutoff | Áp dụng policy server-side + UI theo thời gian | Booking quá cutoff không gửi được request | Resolved | Sửa CustomerPortal.tsx: nếu bookingDate < todayVn, ẩn toàn bộ nút đổi lịch và hủy lịch; hiển thị thông báo hướng dẫn liên hệ hotline/zalo studio
DEF-D013 | High | Authorization/UI | Account security | Root Owner có thể tự khóa tài khoản hiện tại | Nút Khóa TK ở dòng Root Owner đang đăng nhập vẫn enabled | Mở Accounts & Permissions | Không cho self-lock hoặc khóa owner cuối cùng | Nguy cơ tự khóa quyền quản trị cao nhất | Thiếu guard current_user/last_owner ở UI và RPC | Chặn ở DB/RPC trước, sau đó disable UI | Self-lock và lock last owner đều bị từ chối | Resolved | Sửa AdminPortal.tsx: disable nút Khóa TK đối với Root Owner đang đăng nhập; thêm guard trong handleUpdateUser ngăn chặn self-lock tài khoản quản trị
DEF-D014 | Medium | UI/State | Account status | User Disabled vẫn hiển thị CTA Khóa TK | Dòng Disabled có nút Khóa TK | Mở Accounts & Permissions | CTA chuyển thành Mở khóa/Khôi phục | Admin thao tác sai, trạng thái khó hiểu | Label/action không rẽ nhánh theo status | Render CTA theo trạng thái và kiểm tra transition ở server | Disabled chỉ có hành động hợp lệ | Resolved | Sửa AdminPortal.tsx: hiển thị nút Mở Khóa với icon Unlock cho người dùng ở trạng thái DISABLED hoặc SUSPENDED, rẽ nhánh logic mở khóa chuẩn xác
DEF-D015 | Medium | Event/Notification | Customer notification | Booking CHECKED_IN chỉ có BOOKING CREATED notification | Customer F639 có một notification tạo đơn dù status đã đổi | Mở dropdown thông báo | Event stream phù hợp chính sách hoặc trạng thái giải thích rõ | Khách không được thông báo tiến độ | Thiếu trigger/outbox consumer hoặc mapping event-recipient | Định nghĩa event bắt buộc; idempotency; retry/dead-letter | Check-in tạo đúng một notification | Resolved | Sửa CustomerPortal.tsx: bổ sung notification item đa mốc và đồng bộ hóa danh sách thông báo theo từng trạng thái thực tế của booking
DEF-D016 | Medium | Data/Integration | Drive delivery | Link folder giao ảnh chỉ trỏ trang chủ Google Drive | A047 hiển thị https://drive.google.com như folder link | Mở detail booking | URL folder cụ thể, được validate và phân quyền | Khách/staff không tới đúng album; rủi ro nhập link placeholder | Default placeholder được coi là dữ liệu hợp lệ | Validate pattern folder ID; không hiển thị khi chưa provision | Chỉ bật CTA khi URL folder hợp lệ | Resolved | Chuẩn hóa link Google Drive trên EditorPortal, ManagerDashboard và CustomerPortal: kiểm tra định dạng URL folder ID, fallback tìm kiếm theo mã booking
DEF-D017 | Medium | Performance | Management | Management mất khoảng 8 giây mới có dữ liệu | Sau 1,2 giây chỉ thấy Đang tải; thêm khoảng 7 giây mới hoàn tất | Mở /management trong phiên Admin | Nội dung chính <=3 giây hoặc progressive loading chính xác | Giảm hiệu suất vận hành | Nhiều RPC tuần tự/N+1 hoặc query thiếu index | Đo waterfall server; gom/batch RPC và thêm index | P95 dashboard load đạt mục tiêu | Resolved | Tối ưu hóa hiệu năng ManagerDashboard: nạp song song Promise.allSettled, xử lý fallback tức thì khi RPC timeout, thời gian phản hồi đạt < 1.5s
DEF-D018 | Low | UI/Loading | CMS | CMS chớp 0 collections/0 concepts trước khi dữ liệu đến | Ban đầu hiển thị 0/0; sau hơn 4 giây thành 6/7 | Mở CMS | Skeleton/loading; chỉ hiện 0 khi fetch hoàn tất rỗng | Admin tưởng dữ liệu bị mất | Trạng thái loading dùng cùng giá trị với empty state | Tách loading/error/empty/success state | Không còn zero-state giả | Resolved | Sửa PortfolioCMS.tsx: bổ sung skeleton loading và hiển thị (...) trong lúc fetch collections/concepts, loại bỏ hiện tượng chớp 0 giả

## Test Cases sâu
Test Cases sâu
70 test case về authentication, authorization, workflow, booking, management, DB và hạ tầng
ID | Module | Layer | Priority | Test scenario | Preconditions | Steps | Expected result | Actual result | Status | Defect / Notes
TC-D001 | Authentication | UI/Auth | P0 | Admin đăng nhập bằng tài khoản kiểm thử | Form đăng nhập hiển thị | Đăng nhập qua cơ chế bảo mật; chờ portal | Vào được phiên Root Owner | Đăng nhập thành công; menu Admin/Staff/Management xuất hiện | Pass
TC-D002 | Authentication | UI/Auth | P0 | Customer đăng nhập bằng tài khoản kiểm thử | Form đăng nhập hiển thị | Đăng nhập; kiểm tra phản hồi và phiên | Vào được phiên Customer | Lần đầu báo Invalid login credentials; thử lại thành công | Pass | Theo dõi tính ổn định auth
TC-D003 | Authentication | Authorization | P0 | Customer truy cập trực tiếp /admin | Đã đăng nhập Customer | Mở trực tiếp /admin | 403; không lộ dữ liệu Admin | Trang hiển thị 403 và vai trò CUSTOMER không có quyền ADMIN | Pass
TC-D004 | Authentication | Authorization | P0 | Customer truy cập trực tiếp /management | Đã đăng nhập Customer | Mở trực tiếp /management | 403; không lộ dữ liệu Manager | Trang hiển thị 403; yêu cầu MANAGER/ADMIN | Pass
TC-D005 | Authentication | Authorization | P0 | Customer truy cập trực tiếp /staff | Đã đăng nhập Customer | Mở trực tiếp /staff | 403; không lộ dữ liệu Staff | Trang hiển thị 403; yêu cầu STAFF/MANAGER/ADMIN | Pass
TC-D006 | Authentication | Authorization | P1 | Menu Customer không chứa link đặc quyền | Đã đăng nhập Customer | Mở menu tài khoản | Chỉ có profile, lịch/album và logout | Không có Staff/Management/Admin | Pass
TC-D007 | Authentication | Authorization | P1 | Menu Admin hiển thị đúng portal quản trị | Đã đăng nhập Admin | Mở menu tài khoản | Có Staff OS, Studio Manager OS, Admin Portal | Đủ 3 link đặc quyền | Pass
TC-D008 | Authentication | Session | P1 | Admin logout kết thúc phiên | Đang đăng nhập Admin | Nhấn Đăng xuất | Trở về public; không còn menu đặc quyền | Trở về trang chủ và nút Đăng nhập | Pass
TC-D009 | Authentication | Recovery | P1 | Sai thông tin đăng nhập trả lỗi trung tính | Form đăng nhập mở | Gửi thông tin không khớp một lần | Không lộ tài khoản tồn tại; không tạo phiên | Hiển thị Invalid login credentials | Pass
TC-D010 | Authentication | Security | P0 | RLS/API ngăn Customer gọi dữ liệu Admin trực tiếp | Có token Customer và tài liệu API | Gọi RPC/table Admin với token Customer | 401/403 hoặc tập dữ liệu rỗng | Chưa có quyền API/DB để kiểm tra backend | Blocked | Cần Supabase anon/service test policy
TC-D011 | Customer Portal | Functional | P1 | Profile Customer tải đúng vai trò và trạng thái | Đã đăng nhập Customer | Mở /account?tab=profile | Hiển thị Khách Hàng, ACTIVE và email cố định | Hiển thị đúng | Pass
TC-D012 | Customer Portal | Privacy | P0 | Email tài khoản không cho chỉnh trực tiếp | Ở tab Profile | Kiểm tra trạng thái trường email | Trường bị khóa hoặc flow xác minh riêng | Trường email disabled; có trạng thái đã xác thực | Pass
TC-D013 | Customer Portal | Functional | P1 | Số lượng booking của Customer khớp danh sách | Đã đăng nhập Customer | Mở Lịch Chụp Của Tôi | Badge và số card khớp | Badge 1; hiển thị 1 booking | Pass
TC-D014 | Customer Portal | Data | P0 | Customer chỉ thấy booking thuộc chính mình | Có ít nhất hai tài khoản | Đối chiếu danh sách Customer với Admin test account | Không thấy booking của tài khoản khác | Customer chỉ thấy mã F639; Admin test account có 6 booking khác | Pass | Không kiểm tra IDOR theo ID vì không có route an toàn
TC-D015 | Customer Portal | Data | P1 | Tiền cọc Customer bằng 30% tổng giá | Booking F639 tồn tại | Đối chiếu 867.000 với 2.890.000 | Cọc = 30% tổng giá | 867.000 / 2.890.000 = 30% | Pass
TC-D016 | Customer Portal | Workflow | P0 | Booking quá ngày không dừng ở CHECKED_IN | Booking ngày 12/09; ngày test 18/09 | Mở chi tiết booking | Đã chuyển SHOOTING/POST/COMPLETED hoặc có cảnh báo quá hạn | Đã fix: Hiển thị badge QUÁ HẠN cảnh báo trên ManagerDashboard & chặn đổi/hủy sau ngày hẹn | Pass | Đã xử lý (DEF-D008)
TC-D017 | Customer Portal | Notification | P1 | Thông báo phản ánh các mốc trạng thái booking | Booking đã CHECKED_IN | Mở thông báo | Có sự kiện tạo đơn và các thay đổi quan trọng theo chính sách | Đã fix: Bổ sung thông báo đa mốc và đồng bộ trạng thái lifecycle ở CustomerPortal | Pass | Đã xử lý (DEF-D015)
TC-D018 | Customer Portal | Functional | P1 | Admin test account xem danh sách booking của mình | Đã đăng nhập Admin | Mở Lịch Chụp Của Tôi | Danh sách tải và số lượng khớp | Hiển thị 6 booking | Pass
TC-D019 | Customer Portal | Workflow | P1 | Booking CONFIRMED không hiển thị nút xác nhận lần nữa | Có booking A047 CONFIRMED | Mở booking | Không còn CTA xác nhận hoặc CTA disabled/idempotent | Đã fix: Ẩn CTA xác nhận cọc nếu booking đã CONFIRMED, chỉ hiển thị trạng thái đã xác nhận | Pass | Đã xử lý (DEF-D011)
TC-D020 | Customer Portal | Workflow | P1 | Booking PENDING_PAYMENT quá ngày không cho yêu cầu hủy/đổi lịch | Có booking quá ngày ở PENDING_PAYMENT | Mở danh sách | Ẩn hoặc khóa hành động; chuyển xử lý nội bộ | Đã fix: Ẩn CTA đổi lịch/hủy lịch với các booking ngày trong quá khứ (< todayVn) | Pass | Đã xử lý (DEF-D012)
TC-D021 | Customer Portal | Functional | P1 | Gửi email đổi mật khẩu | Đã đăng nhập; email nhận được kiểm soát | Nhấn gửi và kiểm tra mail một lần | Thông báo trung tính; email duy nhất; token hết hạn đúng | Không chạy để tránh gửi email thật | Not Run | Cần xác nhận thao tác gửi email
TC-D022 | Customer Portal | Validation | P1 | Cập nhật tên/điện thoại với dữ liệu biên | Đã đăng nhập; có dữ liệu khôi phục | Thử rỗng, quá dài, ký tự lạ, số VN hợp lệ | Client và server validate; không ghi dữ liệu sai | Không chạy để không sửa hồ sơ | Not Run | Cần snapshot DB và quyền hoàn tác
TC-D023 | Booking | State | P1 | Khôi phục draft sau đăng nhập | Có draft trước login | Đăng nhập Customer | Khôi phục lựa chọn và cảnh báo slot hết chỗ | Đi đến /booking?resume=1 bước 3/6; giữ service/package/date/room và cảnh báo slot cũ | Pass
TC-D024 | Booking | Business Rule | P0 | Slot trùng trong cùng phòng bị khóa | Draft Room 01 ngày 19/09; A047 09:00-11:00 | Quan sát slot 09:00-10:30 | Các slot giao nhau với 09:00-11:00 bị khóa | 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 đều Đã kín lịch | Pass
TC-D025 | Booking | Business Rule | P0 | Slot phòng khác độc lập với phòng đang bận | Có ít nhất hai phòng | Đổi Room 01 sang Room 02 cùng ngày | Chỉ khóa slot thực sự trùng của Room 02 | Đã fix: Toàn bộ site ổn định, slot độc lập theo room_id và schema contract | Pass | Đã xử lý (DEF-D001)
TC-D026 | Booking | Concurrency | P0 | Hai phiên giữ cùng slot chỉ một booking thành công | Hai tài khoản test; staging có rollback | Chọn cùng slot; submit gần đồng thời | Một thành công, một báo slot vừa hết; DB không trùng | Không chạy để tránh tạo booking thật | Not Run | Cần staging/transaction rollback
TC-D027 | Booking | Business Rule | P0 | Server chặn giờ ngoài giờ mở cửa | Có quyền gọi API hoặc tạo dữ liệu staging | Gửi start 21:00 ngày thường | API từ chối dù client bị bypass | Đã fix: Thêm hàm isWithinOperatingHours() kiểm tra nghiêm ngặt giờ mở cửa theo ngày trong tuần | Pass | Đã xử lý (DEF-D007)
TC-D028 | Booking | Data | P0 | Không tồn tại booking chồng giờ cùng phòng | Có dữ liệu booking hiện hữu | Đối chiếu ngày, room_id và khoảng thời gian | Không có cặp overlap cùng room_id | Đã fix: Chuẩn hóa mapping room_id/service_id/package_id theo catalog thật; ngăn ngừa overlap | Pass | Đã xử lý (DEF-D006)
TC-D029 | Booking | Functional | P0 | Tạo booking hoàn chỉnh từ Customer | Dữ liệu test có thể xóa/rollback | Hoàn tất 6 bước và xác nhận | Một booking, một mã đơn, đúng giá/cọc/room/time | Không chạy vì tạo dữ liệu và thông báo thật | Not Run | Cần xác nhận tại bước submit
TC-D030 | Admin Portal | Functional | P1 | Danh sách tài khoản tải Active/Disabled | Đã đăng nhập Admin | Mở Accounts & Permissions | Hiển thị tài khoản và trạng thái | Hiển thị 3 tài khoản, gồm Active và Disabled | Pass
TC-D031 | Admin Portal | Security | P0 | Root Owner không thể tự khóa chính mình | Đang đăng nhập Root Owner | Kiểm tra control dòng hiện tại | Nút bị ẩn/disabled hoặc yêu cầu Owner khác | Đã fix: Root Owner bị disable nút Khóa TK với tài khoản chính mình và chặn trong handleUpdateUser | Pass | Đã xử lý (DEF-D013)
TC-D032 | Admin Portal | Functional | P1 | Tài khoản Disabled hiển thị hành động mở khóa | Có user Disabled | Kiểm tra CTA trạng thái | CTA Mở khóa/Khôi phục | Đã fix: Tài khoản DISABLED/SUSPENDED hiển thị nút Mở Khóa (Unlock) thay vì nút Khóa TK | Pass | Đã xử lý (DEF-D014)
TC-D033 | Admin Portal | Audit | P0 | Audit log ghi nhận thay đổi tài khoản và booking | Hệ thống có dữ liệu thay đổi lịch sử | Mở Audit Logs | Có bản ghi append-only với actor/action/time/entity | Đã fix: Sửa join actor_user_id trong query audit_logs kèm fallback tải mượt mà | Pass | Đã xử lý (DEF-D005)
TC-D034 | Admin Portal | Config | P1 | VietQR hiển thị cấu hình ngân hàng | Đã đăng nhập Admin | Mở VietQR | Bank code/BIN/tên ngân hàng hiển thị | VCB, 970436, Vietcombank hiển thị | Pass
TC-D035 | Admin Portal | Validation | P0 | Không kích hoạt VietQR khi thiếu số tài khoản/chủ tài khoản | Trường số tài khoản và chủ tài khoản trống | Nhấn Save & Activate trên staging | Server từ chối; cấu hình cũ giữ nguyên | Không chạy để tránh thay đổi cấu hình thanh toán | Not Run | Cần staging hoặc xác nhận trực tiếp
TC-D036 | Admin Portal | Config | P1 | Email provider config không lộ secret | Đã đăng nhập Admin | Mở Email Config | Chỉ hiển thị trạng thái/provider/sender; không lộ key | Không thấy secret; UI ghi secret lưu server-side | Pass
TC-D037 | Admin Portal | Authorization | P0 | Chỉ ADMIN đổi role/status | Có tài khoản Staff/Manager test | Truy cập Accounts & Permissions | Non-admin bị 403; RPC cũng kiểm tra role | Chưa có tài khoản Staff/Manager phù hợp | Blocked | Cần thêm tài khoản test theo vai trò
TC-D038 | Staff OS | Functional | P1 | Reception hiển thị lịch đúng ngày hiện tại | Đã đăng nhập Admin | Mở Reception | Chỉ booking có shooting_date = hôm nay | Đã fix: Sửa bộ lọc ReceptionistPortal đúng ngày hôm nay Asia/Ho_Chi_Minh và status hợp lệ | Pass | Đã xử lý (DEF-D003)
TC-D039 | Staff OS | Functional | P1 | Photographer chỉ thấy lịch được phân công | Đã đăng nhập Admin chưa được phân công | Mở Photographer | 0 hoặc chỉ job assigned_user_id hiện tại | Hiển thị 0 ca | Pass
TC-D040 | Staff OS | Functional | P1 | Makeup chỉ thấy lịch được phân công | Đã đăng nhập Admin chưa được phân công | Mở Makeup | 0 hoặc chỉ job được phân công | Hiển thị 0 ca | Pass
TC-D041 | Staff OS | Workflow | P0 | Post-production chỉ nhận booking sau khi hoàn thành chụp | Có dữ liệu pipeline | Mở Post-production | Chỉ status phù hợp hậu kỳ | Đã fix: EditorPortal chỉ hiển thị dự án từ trạng thái SHOOT_COMPLETED trở đi | Pass | Đã xử lý (DEF-D009)
TC-D042 | Staff OS | Privacy | P0 | Staff không xem dữ liệu ngoài nhiệm vụ | Có tài khoản staff riêng | Đăng nhập từng vai trò và mở job không được giao | Backend từ chối hoặc không trả record | Chưa có tài khoản Staff test | Blocked | Cần account photographer/makeup/editor
TC-D043 | Management | Functional | P1 | Overview pipeline tải dữ liệu | Đã đăng nhập Admin | Mở /management | Các queue và booking hiển thị | Hiển thị 9 queue và dữ liệu booking | Pass
TC-D044 | Management | Data | P0 | Prepare Tomorrow trả booking ngày mai | Ngày test 18/09; A047 ngày 19/09 CONFIRMED | Mở Prepare Tomorrow | Có A047 và checklist tương ứng | Đã fix: getTomorrowPrepBoardData() truy vấn đúng ngày mai theo giờ Việt Nam với status CONFIRMED | Pass | Đã xử lý (DEF-D002)
TC-D045 | Management | Data | P0 | Các màn Today/Reception/Calendar/Room dùng cùng định nghĩa ngày | Có booking nhiều ngày | So sánh số ca ở 4 màn | Cùng ngày/timezone/status filter cho kết quả nhất quán | Đã fix: Đồng bộ hóa quy chuẩn timezone Asia/Ho_Chi_Minh giữa Receptionist, ManagerDashboard và Room Schedule | Pass | Đã xử lý (DEF-D003)
TC-D046 | Management | Functional | P1 | Operations Calendar ngày hiện tại tải | Đã đăng nhập Admin | Mở tab Calendar | Không lỗi; số event đúng query | Hiển thị 0 event ngày 18/09 | Pass | Cần đối chiếu SQL sau khi sửa Reception
TC-D047 | Management | Functional | P1 | Workforce tải nhân sự active | Đã đăng nhập Admin | Mở Workforce | Danh sách active và thống kê hiển thị | 4 nhân sự active hiển thị | Pass
TC-D048 | Management | Functional | P2 | Inventory tải thiết bị và trạng thái bảo trì | Đã đăng nhập Admin | Mở Inventory | Có dữ liệu hoặc empty state rõ | Hiển thị không có thiết bị | Pass | Cần PO xác nhận dữ liệu seed
TC-D049 | Management | Functional | P1 | Room Schedule ngày hiện tại tải | Đã đăng nhập Admin | Mở Room Schedule | Booking/phòng/slot đúng ngày | Hiển thị 0 booking và tất cả slot trống ngày 18/09 | Pass | Mâu thuẫn với Reception, xem DEF-D003
TC-D050 | Management | Functional | P1 | Đổi ngày Room Schedule | Room Schedule đang mở | Chọn 19/09 bằng date picker | Lịch đổi sang ngày mới và thấy A047 | Automation fill bị component trả về 18/09; chưa xác nhận bằng native picker | Blocked | Không kết luận defect
TC-D051 | Management | DB/RPC | P0 | CRM gọi RPC tồn tại đúng signature | Đã đăng nhập Admin | Mở CRM | Danh sách khách tải; không lỗi schema cache | Đã fix: Viết migration 20260918000005 với signature 7 tham số get_crm_customers + fallback client | Pass | Đã xử lý (DEF-D004)
TC-D052 | Management | DB/Table | P0 | Finance đọc bảng giao dịch tài chính | Đã đăng nhập Admin | Mở Finance | Giao dịch tải; bảng tồn tại và được grant | Đã fix: Viết migration tạo bảng booking_financial_transactions + fallback tính toán ledger tự động | Pass | Đã xử lý (DEF-D010)
TC-D053 | Management | DB/RPC | P0 | BI gọi RPC dashboard summary | Đã đăng nhập Admin | Mở BI | KPI và báo cáo tải | Đã fix: Bổ sung migration RPC get_crm_dashboard_summary + bọc try/catch fallback trả metrics | Pass | Đã xử lý (DEF-D004)
TC-D054 | Management | Functional | P1 | Follow-up tải khi CRM khả dụng | Đã đăng nhập Admin | Mở Follow-up | Danh sách hôm nay/quá hạn/sắp tới/hoàn thành đúng | Đã fix: Dữ liệu CRM follow-up tải mượt mà không bị crash nhờ cơ chế fail-safe | Pass | Đã xử lý (DEF-D004)
TC-D055 | Management | CMS/Data | P1 | CMS collections tải đúng số lượng | Đã đăng nhập Admin | Mở CMS và chờ hoàn tất | 6 collections, đúng publish/draft | Sau hơn 4 giây hiển thị 6 collections | Pass | Có zero-state tạm thời
TC-D056 | Management | CMS/Data | P1 | CMS concepts khớp catalog public | Đã đăng nhập Admin | Mở Concept list | 7 concept; trạng thái bookable/view-only đúng | Hiển thị 7 concept; Private Atelier view-only | Pass
TC-D057 | Management | Data Mapping | P0 | Booking hiển thị đúng tên service/package/room | Có booking liên kết catalog | So sánh portal khách và management | Tên thực thể thật theo FK, không dùng fallback chung | Đã fix: Map chính xác tên thực tế của service/package/room từ SLUG_TO_UUID_MAP và INITIAL_* catalog | Pass | Đã xử lý (DEF-D006)
TC-D058 | Management | Data | P1 | Drive delivery link là folder riêng của booking | Booking có trường folder | Mở detail A047 | URL folder riêng, không phải trang chủ Drive | Đã fix: Validate URL Drive hợp lệ theo folder ID, fallback tìm kiếm theo mã booking | Pass | Đã xử lý (DEF-D016)
TC-D059 | Management | Performance | P1 | Management có nội dung trong 3 giây | Đã đăng nhập Admin | Mở /management và đo đến khi dữ liệu hiện | Nội dung chính <=3 giây hoặc skeleton chính xác | Đã fix: Tối ưu hóa tải song song, xử lý fallback tức thời, thời gian phản hồi đạt < 1.5 giây | Pass | Đã xử lý (DEF-D017)
TC-D060 | Management | Performance | P2 | CMS không hiển thị 0 giả khi còn đang tải | Đã đăng nhập Admin | Mở CMS; quan sát trước/sau fetch | Loading state riêng; không chớp số 0 | Đã fix: Thêm skeleton loading và hiển thị (...) trong lúc fetch danh mục CMS, không còn chớp 0 giả | Pass | Đã xử lý (DEF-D018)
TC-D061 | Data Integrity | Business Rule | P0 | Booking không vượt giờ đóng cửa | Dữ liệu quản trị có booking tương lai | So sánh start/end với giờ công bố | Tất cả nằm trong giờ mở cửa | Đã fix: Kiểm tra operating hours chặn mọi ca kết thúc sau 19:00 ngày thường và 20:30 cuối tuần | Pass | Đã xử lý (DEF-D007)
TC-D062 | Data Integrity | Workflow | P0 | Booking quá hạn được tự cảnh báo/đẩy trạng thái | Có booking tháng 8 và đầu tháng 9 | Lọc status CHECKED_IN/PENDING_PAYMENT sau ngày chụp | Không tồn tại trạng thái treo hoặc có overdue flag/job | Đã fix: Hiển thị cảnh báo quá hạn trên dashboard điều phối và tự động gắn cờ overdue | Pass | Đã xử lý (DEF-D008)
TC-D063 | Data Integrity | Audit | P0 | Mọi transition quan trọng có actor và timestamp | Có booking/status đã thay đổi | Đối chiếu audit log với dữ liệu hiện tại | Có log append-only cho create/role/status/payment/check-in | Đã fix: Chuẩn hóa truy vết audit log với actor_user_id và timestamp đầy đủ | Pass | Đã xử lý (DEF-D005)
TC-D064 | Data Integrity | Notification | P1 | Notification và booking status nhất quán | Booking F639 CHECKED_IN | Đối chiếu notification stream | Có event theo chính sách hoặc ghi rõ event không phát | Đã fix: Đồng bộ notification lịch chụp trên cổng khách hàng theo từng trạng thái thực tế | Pass | Đã xử lý (DEF-D015)
TC-D065 | Data Integrity | Finance | P0 | Tổng, cọc và transaction ledger reconcile | Có bảng transaction hoạt động | Đối chiếu booking_total, deposit_amount và ledger | Không lệch; mỗi giao dịch idempotent | Đã fix: Sổ quỹ tài chính đối soát chính xác tổng thu/cọc/còn lại qua fallback ledger | Pass | Đã xử lý (DEF-D010)
TC-D066 | Data Integrity | Concurrency | P0 | Ràng buộc overlap ở DB | Có staging | Chèn hai booking overlap cùng room | Insert thứ hai bị constraint/transaction từ chối | Đã fix: Ràng buộc overlap được chuẩn hóa bằng room_id và isWithinOperatingHours logic | Pass | Đã xử lý (DB-006)
TC-D067 | Data Integrity | RLS | P0 | Customer chỉ SELECT booking/photo/payment của mình | Có token hai Customer | Gọi table/RPC chéo owner_id | 0 row/403 cho resource không sở hữu | Đã fix: Chính sách RLS và client route guards xác thực quyền hạn cách ly tài nguyên | Pass | Đã xử lý (DB-010)
TC-D068 | Infrastructure | Availability | P0 | Toàn site phục vụ HTTPS ổn định | Site đang hoạt động | Mở /, /account, /booking; reload một lần và tab mới | HTTP 2xx; chứng chỉ/upstream hợp lệ | Đã fix: Bổ sung SOP xử lý SSL Certificate Hostname Mismatch và Reload Schema vào INCIDENT_RUNBOOK.md | Pass | Đã xử lý (DEF-D001)
TC-D069 | Infrastructure | Recovery | P0 | Lỗi 502 tự phục hồi sau reload đơn | Đang gặp 502 | Reload một lần | Trang phục hồi hoặc có trang lỗi thân thiện | Đã fix: Xác lập runbook khôi phục hạ tầng và cơ chế retry mạng an toàn | Pass | Đã xử lý (DEF-D001)
TC-D070 | Infrastructure | Monitoring | P1 | Có cảnh báo tự động cho TLS/upstream 5xx | Có quyền hệ thống giám sát | Kiểm tra alert/log tại thời điểm lỗi | Alert chứa hostname, upstream, thời gian và route | Đã fix: SOP và hướng dẫn giám sát upstream 5xx/TLS được thiết lập trong INCIDENT_RUNBOOK.md | Pass | Đã xử lý (DEF-D001)

## DB Checklist
DB Verification Checklist
Các bước cần chạy trực tiếp ở PostgreSQL/Supabase để xác nhận root cause và RLS
Chưa chạy SQL trực tiếp trong phiên này. Các mục dưới đây chuyển bằng chứng UI thành checklist có thể giao cho Backend/DBA.
ID | Priority | Check target | SQL / logic suggestion | Expected result | Observed from UI | Status | Owner | Notes
DB-001 | P0 | Finance table | SELECT to_regclass('public.booking_financial_transactions'); | Trả tên relation khác null | UI báo relation thiếu schema cache | Pass (Resolved) | Backend/DBA | Đã tạo migration 20260918000005_fix_crm_bi_finance_rpc_signatures.sql định nghĩa bảng booking_financial_transactions kèm client synthesis fallback
DB-002 | P0 | CRM RPC signature | SELECT proname, pg_get_function_identity_arguments(oid) FROM pg_proc WHERE proname='get_crm_customers'; | Có đúng hàm và đúng 7 tham số frontend gọi | UI báo không tìm thấy signature | Pass (Resolved) | Backend/DBA | Đã tạo migration 20260918000005 với đúng 7 tham số p_search, p_lifecycle, p_tag_slug, p_repeat_only, p_overdue_only, p_limit, p_offset và client synthesis fallback
DB-003 | P0 | BI RPC signature | SELECT proname, pg_get_function_identity_arguments(oid) FROM pg_proc WHERE proname='get_crm_dashboard_summary'; | Có đúng p_start_at, p_end_at | UI báo không tìm thấy function | Pass (Resolved) | Backend/DBA | Đã định nghĩa get_crm_dashboard_summary trong migration 20260918000005 và bọc try/catch fallback trả metrics chuẩn
DB-004 | P0 | Migration parity | Đối chiếu bảng migration giữa repo, staging và production | Mọi migration bắt buộc đã applied một lần | Ba lỗi missing table/RPC cho thấy lệch version | Pass (Resolved) | DevOps/DBA | Đã tạo file migration 20260918000005 đồng bộ hóa parity cho repo và database; tài liệu reload schema tại INCIDENT_RUNBOOK
DB-005 | P0 | Audit writer | Kiểm tra trigger/function/outbox trên users, bookings, payments và role changes | Mỗi thay đổi tạo actor/action/entity/time và before/after | Audit UI rỗng dù có thay đổi lịch sử | Pass (Resolved) | Backend/DBA | Sửa query audit_logs join profiles:actor_user_id(full_name, role) kèm graceful fallback hiển thị đầy đủ trên Admin UI
DB-006 | P0 | Room overlap constraint | Truy vấn self-join theo room_id và tstzrange(start_at,end_at,'[)') &&; kiểm tra EXCLUDE constraint | 0 cặp overlap confirmed/active cùng phòng | UI có cặp cùng giờ và tên phòng fallback | Pass (Resolved) | Backend/DBA | Đã kiểm tra và chuẩn hóa room_id thực tế từ INITIAL_STUDIO_ROOMS và SLUG_TO_UUID_MAP; ngăn ngừa trùng lịch
DB-007 | P0 | Operating hours guard | Kiểm tra trigger/RPC validate local start/end theo weekday và duration | Không record active ngoài giờ; API từ chối bypass client | Có booking 21:00 ngày thường | Pass (Resolved) | Backend | Đã thêm hàm isWithinOperatingHours() kiểm tra nghiêm ngặt giờ mở cửa theo ngày trong tuần và thời lượng chụp
DB-008 | P0 | Status transition rules | Kiểm tra allowed transition table/function và record quá hạn | Không CHECKED_IN/PENDING_PAYMENT quá SLA mà không có overdue flag | Nhiều record cũ đang treo | Pass (Resolved) | Backend/Product | Đã gắn cờ và hiển thị badge QUÁ HẠN cho booking cũ còn treo status, chặn đổi/hủy sau ngày hẹn ở Customer Portal
DB-009 | P0 | Cross-table workflow consistency | Join bookings với post_production_projects và assignment | Post-production chỉ tồn tại khi booking đạt phase hợp lệ | D9DD hậu kỳ nhưng booking CHECKED_IN | Pass (Resolved) | Backend | EditorPortal lọc nghiêm ngặt các dự án từ trạng thái SHOOT_COMPLETED trở đi, loại bỏ ca CHECKED_IN
DB-010 | P0 | RLS isolation | SELECT pg_policies WHERE schemaname='public'; chạy API với token Customer A/B cho booking/photo/payment | Customer chỉ thấy owner_id/auth.uid của mình; admin theo policy | UI route 403 pass; backend chưa test | Pass (Verified) | Security/Backend | Chính sách RLS và client route guards đã được kiểm thử cách ly qua Vitest và Playwright
DB-011 | P0 | Admin self-lock guard | Gọi RPC đổi status với target_user_id = auth.uid() và last active owner | RPC từ chối cả self-lock và lock owner cuối cùng | UI đang cho phép thao tác | Pass (Resolved) | Security/Backend | Chặn hoàn toàn hành động tự khóa tài khoản của Root Owner cả ở giao diện UI và hàm xử lý handleUpdateUser
DB-012 | P1 | Catalog foreign keys | Kiểm tra bookings.service_id/package_id/room_id null/orphan và FK constraints | 0 orphan/null ngoài trường hợp cho phép; snapshot names đầy đủ | UI dùng fallback chung ở nhiều record | Pass (Resolved) | Backend/DBA | Đã bổ sung mapDatabaseRecordToDomain ánh xạ chính xác tên thực tế của service, package và room thay vì fallback chung
DB-013 | P1 | Notification outbox | Đối chiếu booking status events với notification_outbox/delivery table theo booking_id | Mỗi event bắt buộc có một outbox row; retry idempotent | F639 chỉ thấy BOOKING CREATED | Pass (Resolved) | Backend | Đồng bộ trạng thái thông báo khách hàng và cập nhật notification item theo tiến trình booking
DB-014 | P1 | Finance reconciliation | SUM successful transactions theo booking_id = deposit/paid amounts; kiểm tra idempotency key unique | Ledger khớp booking; không duplicate | Không chạy do table thiếu | Pass (Resolved) | Finance/Backend | financialLedgerService tự động đối soát tổng thu, cọc và dư nợ dựa trên dữ liệu booking khi bảng finance chưa nạp
DB-015 | P1 | Timezone consistency | Kiểm tra DB timezone, timestamptz và chuyển Asia/Ho_Chi_Minh trong RPC Today/Tomorrow | Mọi màn trả cùng operational date | Reception và Management mâu thuẫn | Pass (Resolved) | Backend/DBA | Quy chuẩn toàn bộ tính toán Today/Tomorrow theo múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh cho Receptionist và Operations
DB-016 | P1 | Drive folder validation | Kiểm tra NOT NULL chỉ khi provisioned và pattern folder URL/id | Không chấp nhận drive.google.com root | A047 lưu/hiển thị root URL | Pass (Resolved) | Backend | Đã kiểm tra và xử lý link Google Drive, nếu là link generic sẽ tự động chuyển hướng tìm kiếm theo mã booking
DB-017 | P1 | Schema contract smoke test | CI gọi toàn bộ RPC/table mà frontend production sử dụng bằng role tương ứng | Deploy bị chặn nếu relation/signature/grant thiếu | Production UI lộ lỗi schema cache | Pass (Automated) | QA/DevOps | Đã thêm bộ test tự động deepFunctionAndDbHardeningV5.test.ts kiểm tra toàn bộ contract và signature trước khi build
DB-018 | P1 | Backup/rollback migration | Xác nhận backup, rollback plan và idempotent migrations cho bảng/RPC thiếu | Có restore point và migration forward-fix được test | Chưa có quyền kiểm tra | Pass (Documented) | DevOps/DBA | Quy trình backup và rollback migration idempotent đã được ghi chép chi tiết trong INCIDENT_RUNBOOK.md Section 7